## UNIPG-C 19-52 SF2
Progetto: Commessa 19-52SF2 Miglioramento sismico Ist. Bio A
Oggetto: Risk Analisys - Analisi del Rischio di Progetto CODICE ELABORATO: REV 00
|  | ENTITA' RESPONSABILE: RUP | [10 empty] | Data: 11/01/2022
RBS | Classe di rischio | Elemento critico | Fonte del Rischio | Descrizione del rischio | impatto | probab | controllo | Influenza | Dipend. | Urgenza/ criticità | WBS | note | Sistemi di mitigazione
1,1, | Economia | Budget di progetto | Appaltatore - scarsa remunerazione del progetto | Il budget prevedere somme ritenute sufficienti per imprevisti | 3 | 0.2 |  |  | 0.6 |  | 2,0,4 | I
1.2 | Economia | preventivazione dei costi | Appaltatore/proced gara. | possibile sottostima di alcune voci di prezzo | 3 | 0.4 |  | 1.2 |  |  |  | La verifica di progetto non ha evidenziato criticità. Permane un alea di rischio relativa alla parte impianti ed alla protezione e traslochi dei laboratori. Allo scopo sono presenti impeviti pari al …. In grado di sopperire ad eventuali probelmatiche
1.3 | Economia | prezzi materiali in evoluzione | appaltatore | Il progetto seppur aggiornato con il prezziario luglio 2022, il progetto è stato verificato e validato e per un anno non potrà subire adeguamenti | 3 | 0.2 |  |  | 0.6 |  |  | Alla luce dei recenti aumenti si ritiene che i prezzi delle materie prime si siano sufficnetentemnte stabilizzati. Riverificare il rischio a valle dell'apertura dell'offerta economica
2.1 | Organizzazione | Procedure burocratiche | Conferenza dei servizi | Procedura di approvazione da parte degli enti che potrebbe portare a modifiche sostanzaili del progetto | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | fatto
2.2 | Organizzazione | Documentazione | Elevati elaborati da produrre e da gestire | Complessità della procedura con rischio di tralasciare elaborati o modifiche degli stessi | 2 | 0.2 | 0.4
2.3 | Organizzazione | OBS e definizione ruoli | UNIPG Rip Tecnica | L'OBS è stata definita ma l'organico ha un tempo limitato da dedicare la progetto | 3 | 0.8 | 2.4 | [5 empty] | Dedicare almento una persona al 50% del tempo da ottobre a dicembre al Managemet del progetto per le fasi di Mobilitazione e organizzazione traslochi
2.4 | Organizzazione | interferenza stakeholders | UNIPG (Dipartimenti) | Ritardo nelle decisioni per il trasferimento dei docenti con coseguente ritardo nell'avvio dei lavori e possibili riserve per dell'impresa | 3 | 0.81 |  | 2.43
2.5 | Organizzazione | Interferenza con altre attività o cantieri | Presenza attività didattiche e dal 30/06/2024 del cantiere A2 B1 | ………………………………. | 4 | 0.6 |  |  | 2.4
3.1 | Tecnologia | soluzioni tecnologiche innovative | Difficoltà esecutiva | Non ci sono difficoltà particolari | 5 | 0.1 |  | 0.5
3.2 | Tecnologia | soluzioni tecnologiche innovative soprattutto per le strutture preesitenti | Rischio di progettazione | Inesperienza dei progettisti | 5 | 0.1 |  | 0.5
3.3 | Tecnologia | affidabilità dei fornitori | appaltatore |  |  |  | 0
3.4 | Tecnologia | affidabilità degli appaltatori | [6 empty] | 0
3.5 | Tecnologia | macchinari ad alta prestazione | [6 empty] | 0
3.6 | Tecnologia | Infrastrutture particoalri | Reti gas e reti cappe | Reti gas e tecnologiche da comprimere in spazi esitenti e moto ristretti | 4 | 0.8 |  | 3.2
3.7 | Tecnologia | Criticità strutturale fra esistente, e lavori da eseguire | [5 empty] | 0
4.1 | Logistica | accessibilità delle aree di cantiere | [6 empty] | 0
4.2 | Logistica | aree di stoccaggio | [6 empty] | 0
4.3 | Logistica | accesso alle aree di lavoro | [6 empty] | 0
4.4 | Logistica | danni a cose | [6 empty] | 0
4.5 | Logistica | danni a terzi | [6 empty] | 0
4.6 | Logistica | Disponibilità del Sito | [5 empty] | 0
4.7 | Logistica | Scarsa conoscenza del sito o dei sottoservizi
5.1 | Contratto | Penali | [6 empty] | 0
5.2 | Contratto | elementi poco chiari del contratto | [6 empty] | 0
5.3 | Contratto | gestione delle varianti | [6 empty] | 0
5.4 | Contratto | conflitto fra progetto esecutivo e doc di gara | [6 empty] | 0
5.5 | Contratto | tempi di consegna | [6 empty] | 0
6.1 | Ambiente | condizioni igenico sanitarie |  | n.a. |  |  |  |  | 0
6.2 | Ambiente | consistenza terreno |  | n.a. |  |  |  |  | 0
6.3 | Ambiente | conformazione territorio |  | n.a. |  |  |  |  | 0
6.4 | Ambiente | piovosità e cond climatiche avverse |  | n.a. |  |  |  |  | 0
6.5 | Ambiente | Rischio inerente il sito | Rischio che le strutture preesitenti siano inadeguate
6.6 | Ambiente | Ottenimento delle autorizzazioni | Area soggetta a vicolo paesaggistico | Vedi p,to precedente dell'Organizzazione
6.7 | Ambiente | Rischi di contaminazioni del sito e/o di aree dell'edificio | [6 empty] | 0
6.8 | Ambiente | Area con vicolo archeologico | [6 empty] | 0
7.1 | Politica | orientamento governace | [6 empty] | 0
7.2 | Politica | instabilità politica interna o esterna | Cambio di indirizzo della Governace | Cambio di Governance con conseguente rideterminazione degli obettivi o richiesta di aborto del progetto stesso |  |  |  |  | 0
8.1 | Risorse Umane | mancanza personale in posizione chiave | [6 empty] | 0
8.2 | Risorse Umane | skill inadeguati | [6 empty] | 0
8.3 | Risorse Umane | turn over |  | n.a. |  |  |  |  | 0
8.4 | Risorse Umane | carichi di lavoro |  |  | 6 | 0.5 | 3
9 | Sociologica | n.a.
10 | Normativa
| Totali | [5 empty] | 5.4 | 4.2 | 3.6
| Impatto 1-> 10 | da 1 a 2 trascurabile [1] | danni economici entro i budget senza compromettere la funzionalità del progetto, bassa riduzione dei risultati di progetto
|  | da 3 a 4 marginale [2] | danni modesti che difficilmente compromettono il progetto
|  | da 4 a 5 consistente [3] | danni cospicui (in ogni caso fuori budget di almeno il 20%) e riduzione dei risultati del progetto |  |  |  | Probabilità
|  | da 6 a 7 Critico [4] | danni ingenti e possibile fallimento del progetto |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | da 8 a 10 Catastrofico [5] | Sicuro fallimento del progetto |  | Impatto |  | molto alta | alta | media | bassa | molto bassa
[5 empty] | 5 | catastrofico
| Probabilità da 0,01 a 0,9 | da 0,01 a 0,199 molto bassa [1] |  |  | 4 | critico
|  | da 0,2 a 0,3 bassa [2] |  |  | 3 | consistente
|  | da 0,31 a 0,59 media [3] |  |  | 2 | marginale
|  | da 0,6 a 0,8 alta [4] |  |  | 1 | trascurabile
Da 0,81 a 0,99 molto alta [5]
[6 empty] | CA= | 44.697 | Coeff di Autodet. Basso